## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市党的建设和组织信息宣传工作经费项目
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 18.24 |  | 10 |  | 91.20% |  | 7.80
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 18.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为保障伊宁市党的建设和组织信息宣传工作顺利开展，进一步加强和改进新形势下我市党的建设和组织工作宣传，有效提升组织工作的影响力、凝聚力和公信力，营造全社会关心、支持党的建设和组织工作的良好氛围，根据年度工作安排和实际需要，该项目计划与伊犁日报签订信息服务，服务时长为2025年10月22日至2026年12月5日(14个月)，开展信息宣传培训班1次，购买“花城组工”公众号编辑器会员1次。 目标2：通过实施此项目，有效提升组织工作影响力、凝聚力和公信力，营造全社会关心、支持党的建设和组织工作的良好氛围。 | [5 empty] | 已完成与伊犁日报签订信息服务，服务时长为2025年10月22日至2026年12月5日(14个月)，开展信息宣传培训班1次，购买“花城组工”公众号编辑器会员1次。有效提升了组织工作影响力、凝聚力和公信力，营造全社会关心、支持党的建设和组织工作的良好氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签订信息宣传服务时长 | 9 | >=14个月 | 14个月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息宣传培训次数 | 9 | >=1次 | 1次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买“花城组工” 公众号编辑器会员次数 | 8 | =1次 | 1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 7 | =100% | 100% | 91.2% | 6.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 | 7 | =100% | 100% | 91.2% | 6.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 签订信息宣传服务成本 | 5 | <=14万元 | 14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息宣传培训成本 | 5 | <=2万元 | 2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买“花城组工” 公众号编辑器会员成本 | 5 | <=0.14万元 | 0.15万元 | 93.33% | 4.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费成本 | 5 | <=3.86万元 | 2.09万元 | 54.15% | 2.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高组织信息宣传效率 | 30 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.94分