## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市四个一批人才发展基金项目
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目计划在2025年第三季度开展为期一周的书法培训活动，由周强授课培训不少于30名有基础书法爱好者;计划在第四季度举办周强个人及学员创作的书法作品展览活动，展出作品不少于100幅。 目标2：通过开展书法成果展览系列活动，展现当代书法艺术繁荣发展的新局面，提高伊犁各族群众的艺术技能和审美能力，深入推进文化润疆工作。 | [5 empty] | 2025年8月举办了为期一周的书法篆刻人才培训，培训有书法篆刻基础的爱好者32人；2025年12月举办了四个一批人才周强和培训学员创作的书法和篆刻精品展，展出作品100幅。培养了一批书法和篆刻人才，通过展览提升了广大群众的中华文化欣赏水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训书法人才人数 | 7 | >=30人 | 32人 | 106.67% | 7 | 计划标准 | 25人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办书法作品展览数量 | 7 | >=100幅 | 105幅 | 105% | 7 | 计划标准 | 80幅 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 个人补助金发放人数 | 7 | =1人 | 1人 | 100% | 7 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 书法培训班完成时限 | 6 | =2025年8月 | 2025年8月 | 100% | 6 | 计划标准 | 7月25日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 书法展完成时间 | 6 | =2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 6 | 计划标准 | 12月30日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 书法培训成本 | 7 | <=1.50万元 | 1.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | 7 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办书法展览成本 | 6 | <=5.50万元 | 5.5万元 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各族群众书法技能和审美能力 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训和展览个体满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分