## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 农村妇女素质提升—家庭教育和就业服务指导项目
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 | 17 |  | 7.20 |  | 10 |  | 42.35% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 |  | 7.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据根据自治区财政厅 妇女联合会《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆-妇女儿童维权工作室建设等项目)资金预算的通知》(新财综(2025)20号)等规定，高质效开展免费家政知识普及，全方位提供就业指导推荐及巾帼家政志愿服务等活动 解决社区(村)居民家政服务难题。 目标2：通过项目的实施，提升居民生活质量:促进女性就业创业增强社会和谐稳定。 | [5 empty] | 已完成：1、免费开展家政知识普及宣传讲座1场次，免费家政知识普及宣传讲座妇女参与人数50人次，在服务的提供保洁收纳、助洁等服务247次。2、个案服务家庭数20个，家庭教育指导骨干培训50人，家庭教育讲座16场次，家庭教育实践活动7场次。该项目计划26年12月完成。暂未到项目结束时间。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 石榴花家庭教育指导服务中心提供个案服务的家庭教 | 4 | >=20个 | 20个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 石榴花家庭教育指导服务中心培训的家庭教育指导者数 | 4 | >=50人 | 50人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对各类家长学校开展的家庭教育讲座 | 4 | >=30场 | 16场 | 53.33% | 2.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展的家庭教育实践活动 | 4 | >=10场 | 7场 | 70% | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展免费家政知识普及宣传讲座 | 4 | >=2场 | 1场 | 50% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费家政知识普及宣传讲座参与妇女群众人数 | 4 | >=50人次 | 50人次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每个服务点辖区内培养专业家政服务员 | 4 | >=1人 | 0人 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每个服务点提供保洁收纳、助餐送餐、助浴等志愿活动 | 4 | >=300次 | 247次 | 82.33% | 3.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 石榴花巾帼家政社区村服务点 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2026年12月15日 | 实现目标程度较低 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴花家庭教育指导服务中心开展家庭教育指导服务 | 10 | <=12万元 | 4.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴花巾帼家政社区村服务点所需费用 | 10 | <=5万元 | 3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各族家庭接受家庭教育指导的质量显著提高 | 10 | 显著提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进妇女就业创业、更好服务社会增收致富 | 10 | 显著提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与免费家政知识普及居民、志愿帮扶对象对巾幅家政各项服务满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：该项目计划26年12月实施完成，跨年实施，截至25年自评节点项目未实施完成。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.22分