## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 社工部2024年12月-2025年11月保安工资
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 12.07 |  | 7.04 |  | 10 |  | 58.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 12.07 |  | 7.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为进一步强化安保力量，有效防范化解各类安全风险，切实保障办公秩序、工作人员及来访群众的人身财产安全，现计划聘请专业保安人员6名，保障安保人员11个月的工资发放。 目标2：稳定安保队伍，保障本单位治安秩序及人民群众生命财产安全。 | [5 empty] | 已完成发放2024年12月-2025年9月安保人员工资，有效保障了本单位治安秩序。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放保安工资人数 | 9 | =6人 | 4人 | 66.67% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资时长 | 9 | >=11个月 | 10个月 | 90.91% | 8.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放工资达标率 | 7 | =100% | 100% | 58.33% | 4.08 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资成本 | 20 | <=1677元/人/月 | 1760元/人/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：保安主动辞职人员减少，工资发放金额减少。措施：今后精准预算减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保安工作积极性 | 30 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保安工作积极性基本提高。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.26分