## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 西部计划志愿者补助项目
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 325.18 |  | 293.00 |  | 10 |  | 90.10% |  | 7.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 325.18 |  | 292.995724 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据新团办发【2023】9号文件要求，发放170名大学生西部计划志愿者服务西部计划新疆专项志愿者工作补贴及交通补贴。目标2：办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断扩展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年、为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | [5 empty] | 该项目已完成对170人基本生活工作补助、艰苦边远地区补助、社保医保缴纳及交通补贴的发放，通过项目的实施，为志愿者更好的在伊犁州开展志愿服务提供有力保障，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放志愿者工作补助、三类艰苦边远地区补助和交通补贴人数数量 | 10 | >=170人 | 170人 | 100% | 10 | 计划标准 | 49人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳志愿者基本医疗和基本养老保险人员数量 | 10 | >=170人 | 170人 | 100% | 10 | 计划标准 | 49人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生活补助及时发放率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放志愿者工作补助、三类艰苦边远地区补助及交通补贴成本 | 10 | <=173.83万元 | 141.645724万元 | 81.5% | 8.15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 西部计划志愿者离岗具有一定突发性与不可预见性，难以提前精准预判人员变动情况，在预算执行周期内无法及时同步调整资金使用计划，一定程度上影响资金使用效率。同时项目相关活动经费因资料整理、流程审批等原因未及时完成申报核销，虽相关费用已实际发生，但未能及时入账列支，影响了整体资金支付进度，进而导致指标未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳志愿者基本医疗和基本养老保险金额 | 10 | <=151.35万元 | 151.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者生活水平 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 历史标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.67分