## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 解决历年媒体合作经费及2024-2025年媒体服务保障经费
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 35 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 35 |  | 35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：支付与6家中央主流媒体合作经费31万元;开展付巡回宣讲、道路交通安全活动。 目标2：项目实施完成后，构建正向舆论氛围，凝聚全社会对铸牢中华民族共同体意识的共识，传播美好伊宁声音，对外树立美好城市形象。 | [5 empty] | 已支付与6家中央主流媒体合作经费31万元;开展巡回宣讲、道路交通安全活动。构建了正向舆论氛围，凝聚全社会对铸牢中华民族共同体意识的共识，传播美好伊宁声音，对外树立美好城市形象。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 合作媒体数量 | 11 | >=6家 | 6家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（次） | 11 | >=2次 | 2次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展合格率（%） | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 六家媒体合作成本 | 10 | <=31万元 | 30.9万元 | 99.7% | 9.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动成本 | 10 | <=4万元 | 4.1万元 | 102.5% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建正向舆论氛围，凝聚全社会对铸牢中华民族共同体意识的共识 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.97分