## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区人口抽样调查经费
主管部门 |  | 伊宁市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.41 | 5.41 |  | 5.41 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.41 | 5.41 |  | 5.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据自治区党委、政府关于做好人口工作相关要求，按照《2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组办公室关于加强省级扩样工作管理的通知》规定，确保完成样本抽中调查任务8120户；保障抽取分配任务的“两员”266人。 目标2：为十五五开局之年提供人口变动，结构等数据，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进收入水平的提高，有着深远意义。 | [5 empty] | 根据自治区党委、政府关于做好人口工作相关要求，按照《2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组办公室关于加强省级扩样工作管理的通知》规定，完成样本抽中调查任务8120户；已抽取分配任务的“两员”266人。为十五五开局之年提供人口变动，结构等数据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记调查户任务数 | 10 | >=8120户 | 8120户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴“两员”数量 | 10 | >=266人 | 266人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴“两员”覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买“两员”意外伤害保险成本 | 10 | <=0.23万元 | 0.89万元 | 25.84% | 2.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放“两员”补贴成本 | 10 | <=5.18万元 | 4.52万元 | 87.26% | 8.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“两员”工作积极性 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.31分