## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年人大市级代表工作室补助经费
主管部门 |  | 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市艾兰木巴格街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1.92 |  | 1.92 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.92 |  | 1.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据伊市人大办函【2025】06号，该项目计划制作文化墙4面，展架3个，展板1个； 2.将有效提升代表履职能与实效。建强人大代表履职阵地，健全接待-收集-交办-督办-反馈闭环机制，畅通民意表达渠道，提升代表履职能力与时效。 | [5 empty] | 该项目已制作文化墙4面，展架3个，展板1个。通过项目的实施，建强人大代表履职阵地，畅通民意表达渠道，提升了代表履职能力与时效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造人大代表工作室数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作文化墙及展架展板数量 | 11 | >=8个 | 8个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 9 | 2025年12月 | 基本达成目标 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作文化墙成本 | 10 | <=18510元 | 18510元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，措施：今后精准的设置目标值减少偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作展架展板成本 | 10 | <=690元 | 690元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畅通民意表达渠道 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分