## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 墩买里街道基层立法联系点迎接自治区自治州人大观摩会申请打造资金项目
主管部门 |  | 伊宁市墩买里街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市墩买里街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 16.68 |  | 16.60 |  | 10 |  | 99.52% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.68 |  | 16.6026 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据关于墩买里街道基层立法联系点设施完善资金申请报告文件，墩买里街道基层立法联系点广告制作费28929.6元、墩买里街道墩买里社区附属硬化预算金额137850.5元，合计166780.1元。 目标2：通过项目的实施，5月迎接自治区人大规范化建设暨践行全过程人民民主基层单位工作推进会。 | [5 empty] | 本项目已完成，通过项目的实施，5月迎接了自治区人大规范化建设暨践行全过程人民民主基层单位工作推进会。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善基层立法联系点位数量 | 20 | =1个 | 1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 硬化验收及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层立法联系点广告制作费成本 | 10 | <=28929.60元 | 28929.6元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公园周边硬化成本 | 10 | <=137850.50元 | 137096.67元 | 99.45% | 9.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化群众文化活动设施及环境 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.83分