## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 墩办友好街社区老年活动中心建设项目
主管部门 |  | 伊宁市墩买里街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市墩买里街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为改善友好街社区老年活动服务设施条件，提升老年活动服务质量，根据《关于下达2025年自治州社会福利彩票公益金资助项目(第一批)资金的通知》伊州财综[2025]23号文件精神要求，，建设内容为对友好街社区老年活动阵地改造提升。项目总投资20万元，具体用于:装饰装修工程3万元，广告装饰2万元，设备购置10万元，活动及培训相关费用5万元。 目标2：综合养老服务设施覆盖率提升，活动中心服务能力不断提升、改善，现申请支付20万元，通过该项目的实施，有效提高老年人对活动中心的满意度。 | [5 empty] | 改善了友好街社区老年活动服务设施条件，提升了老年活动服务质量。综合养老服务设施覆盖率提升，活动中心服务能力不断提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造活动阵地数量 | 20 | =1个 | 1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2025年12月 | 2025年6月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 装饰工程成本 | 7 | <=3万元 | 6.67万元 | 44.98% | 3.15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 7 | <=10万元 | 4.56万元 | 45.6% | 3.19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他成本 | 6 | <=7万元 | 8.77万元 | 79.82% | 4.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中心服务能力不断提升 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人对活动中心的满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.13分