## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 村、社区办公经费及服务群众经费项目
主管部门 |  | 伊宁市墩买里街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市墩买里街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280.00 | 280 |  | 140.00 |  | 10 |  | 50.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 139.9998 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障社区办公运转个数7个，保障社区服务群众运转个数7个；目标2：通过项目实施，保障社区正常运转，提升社区干部工作效率，有效丰富社区居民文化生活，进一步提升辖区群众生活幸福指数。 | [5 empty] | 已完成保障各社区正常运行，保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月，有效优化了干部职工的办公环境，提高了工作效率，提升工作质量，增强了群众、干部职工满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区办公经费运转个数 | 10 | =7个 | 7个 | 100% | 10 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区服务群众运转个数 | 10 | =7个 | 7个 | 100% | 10 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 50% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 50% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村、社区办公运转经费数 | 10 | <=175万元 | 132.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 85万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村、社区服务群众专项经费数 | 10 | <=105万元 | 7.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 26.78万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民生活质量水平及社区环境提升率 | 10 | 有效保障 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富社区居民生活、提升居民生活幸福数 | 10 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分