## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区基层阵地建设项目、基层组织建设项目
主管部门 |  | 伊宁市解放路街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市解放路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 40 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据新财行[2024]370号、伊州财行[2025]7号，关于下达2025年度自治区基层组织建设资金的通知，为了落实自治区推进优质服务“八进社区”部署，为满足群众需求的社区，紧扣群众所需所想所盼，提升改造社区服务设施、设备和相关的服务功能，打造社区石榴籽服务站数量2个。 目标2：进一步精准提升社区“石榴籽”服务站功能，打造群众想来、愿来、爱来美好家园. | [5 empty] | 本项目已完成打造社区石榴籽服务站数量2个，通过实施本项目，提升了社区服务能力，更好地服务辖区居民群众。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造社区石榴籽服务站数量 | 15 | >=2个 | 2个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 石榴籽服务站验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 打造社区“石榴籽服务站”完工时间 | 10 | 2025年6月 | 2025年6月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 打造玉奇代瓦孜社区石榴籽服务站建设成本 | 10 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 打造飞机场社区石榴籽服务站建设成本 | 10 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区“石榴籽”服务站功能 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分