## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 乡镇、街道环卫经费
主管部门 |  | 伊宁市喀赞其街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀赞其街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 259.96 | 259.96 |  | 259.90 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 259.96 | 259.96 |  | 259.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:清扫主街道8条 清扫面积26.32平方公里，保障清扫车辆14辆。 目标2;有效改善辖区环境卫生。 | [5 empty] | 项目已完成全年清扫主街道8条 清扫面积26.32平方公里，保障清扫车辆14辆。有效改善了辖区环境卫生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫主街道数量 | 8 | >=8条 | 8条 | 100% | 8 | 计划标准 | 8条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 8 | >=26.32万平方米 | 26.32万平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | 26.32万平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障清扫车辆数 | 8 | >=14辆 | 14辆 | 100% | 8 | 计划标准 | 14辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人数量 | 8 | >=47人 | 47人 | 100% | 8 | 计划标准 | 47人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务质量达标率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清扫街道及时率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工人工资及社保成本 | 7 | <=190.96万元 | 192.9万元 | 98.99% | 6.93 | 计划标准 | 120万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫运行经费 | 7 | <=69万元 | 67万元 | 97.1% | 6.8 | 计划标准 | 90万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.73分