## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 萨办偿还欠款项目（付旺利隆商贸欠款、春节前项目资金、化解商工平台50万以下）
主管部门 |  | 伊宁市萨依布依街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市萨依布依街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 135.4 |  | 135.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 135.4 |  | 135.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目计划偿还7个项目欠款，偿还企业6个。 目标2：通过此项目实施，将降低债务规模，提高政府公信力。 | [5 empty] | 已完成偿还7个项目欠款，偿还企业5个。通过此项目实施，降低了债务规模，提高了政府公信力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目个数 | 10 | >=7个 | 7个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款企业个数 | 10 | >=6个 | 5个 | 83.33% | 8.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 欠款偿还次数 | 10 | >=7次 | 7次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付欠款及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还旺利隆商贸欠款项目成本 | 6 | <=97.3万元 | 97.3万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还春节前项目资金项目成本 | 7 | <=12万元 | 12万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还化解商工平台50万以下项目欠款项目成本 | 7 | <=26.1万元 | 26.1万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务偿还率 | 30 | =100% | 100% | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.33分