## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市伊犁河路街道胡木旦买里社区龙泽苑小区全民健身路径器材补助项目
主管部门 |  | 伊宁市伊犁河路街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市伊犁河路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5 |  | 4.93 |  | 10 |  | 98.60% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 4.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为响应国家“全民健身”号召，提升居民生活品质，现甲请专项资金用于小区健身器材采购与安装，采购户外健身器材(含提示牌、双人荡板、摩腿器、铁盘肩关节、落地双人漫步机、划船器、高低单杠、单间肋木、跷跷板、四柱双杠、单人腹肌板、立式腰背按摩、申腰机、乒乓球台2台、台球桌1个、路椅4个)、器材运输与安装调试。 | [5 empty] | 该项目已完成采购健身器材(含提示牌、双人荡板、摩腿器、铁盘肩关节、落地双人漫步机、划船器、高低单杠、单间肋木、跷跷板、四柱双杠、单人腹肌板、立式腰背按摩、申腰机、乒乓球台2台、台球桌1个、路椅4个)、器材运输与安装调试，丰富了辖区居民的生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置器材数量 | 11 | >=20件 | 20件 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 11 | =100% | 100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 器材验收合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 9 | 2025年12月 | 基本达成目标 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买台球桌成本 | 7 | <=10600元 | 10600元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买乒乓球台成本 | 7 | <=6000元 | 6000元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买其他器材成本 | 6 | <=33400元 | 32700元 | 97.9% | 5.87 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富辖区居民生活 | 20 | 有效丰富 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.87分