## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 199.24 |  | 111.13 |  | 10 |  | 55.78% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 199.24 |  | 111.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财教【2025】8号《关于2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金》的通知，主要是用于开展各类文化活动及电影放映等，用于农家书屋配置图书11万元，图书不少于60种;民俗文化旅游等文体惠民系列活动175.24万元，文体活动不少于3场;电影放映13万元，全年放映552场。 目标2：通过开展文化活动，丰富群众生活，营造了热闹的氛围，促进了文化交流和传承。 | [5 empty] | 已完成开展各类文化活动及电影放映等，用于农家书屋配置图书10万元，图书60种;民俗文化旅游等文体惠民系列活动90.39万元，文体活动3场;电影放映10.74万元，全年放映633场。通过开展文化活动，丰富群众生活，营造了热闹的氛围，促进了文化交流和传承。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展群众文化活动场次 | 9 | >=3场 | 3场 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位在前期设定数量指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差；措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将数量目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置图书种类 | 9 | >=60种 | 60种 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电影放映场次 | 8 | >=552场次 | 633场次 | 114.67% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：积极响应各类主题宣传、惠民放映及节庆活动要求，主动增加公益场、专场放映场次，提升了总放映量。 宣传推广到位，观众上座率高于预期，为持续增加放映场次提供了良好基础。改进措施：总结超额完成经验，合理提升下一阶段目标任务，推动电影放映工作提质增效。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展群众文化活动覆盖率 | 7 | >=95% | 100% | 105.26% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：宣传推广到位，活动开展率高于预期，为持续增加活动场次提供了良好的基础。改进措施：精准统计场次/人次等指标，为后续目标制定提供更科学的依据。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展群众文化活动及时率 | 7 | >=95% | 100% | 105.26% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：宣传推广到位，活动开展率高于预期，为持续增加活动场次提供了良好的基础。改进措施：精准统计场次/人次等指标，为后续目标制定提供更科学的依据。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农家书屋配置图书成本 | 7 | <=11万元 | 10万元 | 90.91% | 6.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：支付流程缓慢，导致资金未及时支付。改进措施：今后及时办理支付手续，加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民俗文化旅游等文体惠民系列活动开展成本 | 7 | <=175.24万元 | 90.39万元 | 51.58% | 3.61 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：支付流程缓慢，导致资金未及时支付。改进措施：今后及时办理支付手续，加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农广总站电影放映成本 | 6 | <=13万元 | 10.74万元 | 82.62% | 4.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：支付流程缓慢，导致资金未及时支付。改进措施：今后及时办理支付手续，加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差。改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.93分