## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 12.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：采购全民健身场地设施器材（乒乓球）9个，参与“三大球”县市联赛活动人次不少于300人次； 目标2：推动全民健身运动，促进健康发展，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求。 | [5 empty] | 采购了全民健身场地设施器材（乒乓球）9个，参与了“三大球”县市联赛活动，推动了全民健身运动，改善了群众健身环境，满足了群众日益增长的体育健身需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购全民健身场地设施器材（乒乓球台）数量 | 10 | >=9个 | 9个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与“三大球”县市联赛活动人次 | 10 | >=300人次 | 550人次 | 183.3% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购全民健身场地设施器材（乒乓球台）费用 | 10 | <=9万元 | 6万元 | 66.67% | 6.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：相关支付手续正在办理，措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“三大球”县市联赛活动费用 | 10 | <=6万元 | 6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进兄弟县市之间交流，提高全市体育水平 | 10 | 有效推动 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余体育运动 | 10 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.67分