## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治州体育彩票公益金项目（第二批）
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 60 |  | 41.47 |  | 10 |  | 69.12% |  | 2.28
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 60 |  | 41.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财综【2025】25号关于下达2025年自治州体育彩票公益金（第二批）项目文件通知，积极落实体育项目实施落地，满足人民群众日益增长的健身需求，计划用于1.举办自治区2025年青少年击剑锦标赛15万元；2.购置自治区第十五届运动会训练器材补助15万元；3.备战自治区第十五届运动会暑期集训运动员伙食补助20万；4.冰雪场地建设和举办体育赛事10万。 目标2：坚持体育惠民，使得全民健身氛围越来越浓厚，提升全民参加体育锻炼的获得感和满足感。 | [5 empty] | 已完成举办自治区2025年青少年击剑锦标赛；购置自治区第十五届运动会训练器材1批，涉及羽毛球、游泳、航模。保障了备战自治区第十五届运动会暑期集训230名运动员伙食，提升了全民参加体育锻炼的获得感和满足感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障击剑比赛参赛人数 | 5 | >=1000人次 | 1000人次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置运动会训练器材批次 | 5 | =1批次 | 1批次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集训运动员伙食补助次人数 | 5 | >=240人 | 230人 | 95.83% | 4.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冰雪场地建设数 | 5 | >=1个 | 1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育赛事场次 | 4 | >=3场次 | 3场次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展青少年竞技比赛参与率 | 4 | >=90% | 100% | 111.11% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 器材验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 体育赛事活动按时完成率 | 4 | >=90% | 100% | 111.11% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 器材按时购置完成率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障击剑比赛成本 | 5 | <=15万元 | 6.47万元 | 43% | 2.15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢，导致执行率未完成。措施：今后加快项目支付手续的办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置训练器材成本 | 5 | <=15万元 | 15万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集训运动员训练伙食补助成本 | 5 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设冰雪场地及体育赛事成本 | 5 | <=10万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢，导致执行率未完成。措施：今后加快项目支付手续的办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动自治州体育事业和谐稳定良好发展 | 20 | 不断提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.22分