## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市三级社会体育指导员培训经费项目
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10 |  | 2.43 |  | 10 |  | 24.30% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 2.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财综【2025】10号关于下达伊宁市三级社会体育指导员培训经费项目文件通知，组织开展伊宁市三级社会体育指导员培训工作三场次；开展三级社会体育指导员培训项目达到300人次。 目标2：满足人民群众日益增长的健身需求。坚持体育惠民，使得全民健身氛围越来越浓厚，提升全民参加体育锻炼的获得感和满足感。 | [5 empty] | 组织开展了伊宁市三级社会体育指导员培训工作三场次；开展三级社会体育指导员培训项目达到了924人次，满足了人民群众日益增长的健身需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展三级社会体育指导员培训次数 | 11 | >=3场次 | 3场次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展三级社会体育指导员培训项目人次 | 11 | >=300人次 | 924人次 | 308% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展三级社会体育指导员培训参与率 | 9 | >=90% | 100% | 111.11% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展三级社会体育指导员培训完成率 | 9 | >=90% | 100% | 111.11% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 武术项目培训费 | 7 | <=4万元 | 0.89万元 | 22.25% | 1.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：相关支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 足球项目培训成本 | 7 | <=3万元 | 0.83万元 | 27.67% | 1.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：相关支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健身操培训成本 | 6 | <=3万元 | 0.71万元 | 23.67% | 1.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：相关支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动自治州体育事业和谐稳定良好发展 | 20 | 不断提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体育指导员满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.92分