## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市飞机场路体育中心基础设施加固维修项目2500万元
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2500 |  | 1938.56 |  | 10 |  | 77.54% |  | 4.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2500 |  | 1938.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对伊宁市体育中心总面积16000平方米的各看台进行主体结构加固修缮，改造田径场塑胶跑道12300平方米、足球场草坪 8000平方米，配套场馆大屏、音响等附属设施设备。项目总投资3750万元，本次申请2500万元。项目计划25年9月开工，26年6月完工。 目标2：改善地方公共体育设施，满足伊宁市群众体育运动需求，推动全民健身活动随着人们的生活条件和生活环境的不断提高，生活质量显著得到改进。 | [5 empty] | 伊宁市体育中心主体结构加固修缮工程正在施工，计划于26年6月完成施工。已完成支付工程款1938.56万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主体结构加固修缮伊宁市体育中心数量 | 11 | >=1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | 11 | =100% | 100% | 77.54% | 8.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，截至自评日项目未完工。措施:加快项目进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 9 | 2025年9月 | 基本达成目标 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 77.54% | 6.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，截至自评日项目未完工。措施:加快项目进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=3750万元 | 3750万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次工程款成本 | 15 | <=2500万元 | 1938.56万元 | 77.54% | 11.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年建设项目，截至自评日项目未完工。措施:加快项目进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.53分