## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治州筹备自治区第十五届运动会体育场馆提升改造和比赛器材配置项目
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 390.7 |  | 43.83 |  | 10 |  | 11.22% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 390.7 |  | 43.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财教【2025】30号关于下达自治州筹办自治区第十五届运动会体育馆提升改造和比赛器材配置项目文件通知，积极落实体育场馆提升服务和器材采购，购置训练器材3种，体育场馆提升改造面积12000平方米。满足人民群众日益增长的健身需求。 目标2：坚持体育惠民，使得全民健身氛围越来越浓厚，提升全民参加体育锻炼的获得感和满足感。 | [5 empty] | 已完成购置训练器材2种，该资金25年12月下达，提升改造计划26年开始实施，截至自评日未开始，提升了全民参加体育锻炼的获得感和满足感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置训练器材种类 | 14 | >=2种 | 2种 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 器材验收合格率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 器材按时购置完成率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆提升改造成本 | 10 | <=329.90万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该资金25年12月下达，提升改造计划26年开始实施，截至自评日未开始。措施：及时实施提升改造。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体育比赛器材购置成本 | 10 | <=60.80万元 | 43.83万元 | 72.09% | 7.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该资金25年12月下达，资金支付办理不及时。措施：及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻文化润疆工程、大力弘扬体育竞赛 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.21分