## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金
主管部门 |  | 伊宁市科技馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市科技馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 103.00 | 103 |  | 103.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 |  | 103 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障科技馆展览教育面积7900平方米，年度免费开馆天数不少于172天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校次数不少于30场次，科技辅导员年培训5人。 目标2:通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。 | [5 empty] | 该项目已完成科技馆展览教育面积7900平方米，年度免费开馆天数262天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校次数74场次，科技辅导员年培训5人，传播了科学思想，提升了公众科学素质，提高了全民科学素质水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆展览教育面积 | 6 | >=7900平方米 | 7900平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | 7900平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆年度正常开馆天数 | 6 | >=172天 | 262天 | 152.32% | 6 | 计划标准 | 232天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因制定年初目标时，为确保安全性，设定了保守基数，但年度内，广大市民对科普场馆的需求持续高涨。所以实施AB岗轮值制度，确保常态化开放。今后总结本次项目的成功经验，下一年目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育活动场次 | 6 | >=30场次 | 74场次 | 246.67% | 6 | 计划标准 | 30场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因年初指标设定偏保守，结合群众需求新增多场科普活动，全力提升服务供给。措施：总结本次项目的成功经验，下一年目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技辅导员年培训人次 | 6 | >=5人 | 5人 | 100% | 6 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展教育活动按计划完成率 | 6 | >=95% | 100% | 105.26% | 6 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科技辅导员培训按计划完成率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 展品更新及时率 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普教育活动费用 | 10 | <=33万元 | 33万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展品更新运行保障增量费用 | 10 | <=70万元 | 70万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年服务观众人次 | 20 | >=15万人次 | 20.5万人次 | 136.67% | 20 | 计划标准 | 15万人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因年初指标设定偏保守，结合群众需求新增多场科普活动，全力提升服务供给。措施：总结本次项目的成功经验，下一年目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分