## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2127.00 | 2127 |  | 604.90 |  | 10 |  | 28.44% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2127 | 2127 |  | 604.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改造伊宁市第十八小学合计金额2127万元。 目标2：通过该项目的实施，美化校园环境，提高学校运行能力，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。 | [5 empty] | 该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，其中综合楼隔震层室内外回填土方完成100%，隔震层模板制安完成75%，钢筋制作完成90%，厕所二层框柱钢筋绑扎完成100%，摸架搭设完成40%，钢筋制作完成65%，外防护搭建完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造学校数量 | 10 | >=1所 | 1所 | 14.52% | 1.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，按进度支付项目资金。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，按进度支付项目资金。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，按进度支付项目资金。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 28.44% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，按进度支付项目资金。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市第十八小学改造成本 | 20 | <=2127万元/所 | 2127万元/所 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，按进度支付项目资金。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习素质 | 20 | >=90% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，暂未产生效益。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：该建设项目由于征迁相关问题导致招标时间滞后，合同工期计划26年12月完工，目前累计进度14.52%，未完工，正在建设中，暂未产生效益。措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.45分