## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央支持学前教育发展资金(新建幼儿园配套设备采购、实验幼儿园改善办学条件和教学教科研)
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 480 |  | 367.60 |  | 10 |  | 76.58% |  | 4.14
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 480 |  | 367.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财教[2024]56号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知，新建4所幼儿园配套设备采购400万元，伊犁师范大学附属幼儿园(伊宁市实验幼儿园)改善办学条件和教学教科研资金80万元。 目标2：通过设备购置，有效提高4所新建幼儿园和实验幼儿园办学条件，改善学校教学质量。 | [5 empty] | 新建4所幼儿园配套设备采购已完成验收，伊犁师范大学附属幼儿园(伊宁市实验幼儿园)改善办学条件和教学教科研已验收并完成支付，通过设备购置，有效提高了4所新建幼儿园和实验幼儿园办学条件，改善了学校教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备幼儿园数 | 8 | =4所 | 4所 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园教学楼维修数 | 8 | =1所 | 1所 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 8 | =100% | 50% | 50% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：36幼及37幼儿园校园建设还未完工，设备已到未安装，措施：幼儿园建设完成验收及时安装调试设备。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购年度计划完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 幼儿园教学楼维修年度计划完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园设备购置成本 | 7 | <=400万 | 287.6万 | 71.9% | 5.03 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：36幼及37幼儿园校园建设还未完工，设备已到未安装，未能按验收支付 剩余资金，措施：幼儿园建设完成验收及时安装调试设备，验收合格后支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园教学楼维修成本 | 7 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升学前教学质量活动成本 | 6 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育服务能力、水平 | 20 | 显著增强 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.17分