## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年教育补助项目[义教薄弱环节改善]
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150 |  | 120.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 伊宁市第十九中学改造学校厕所100平方米、大门维修、元校园路面硬化4500平方米、铺设塑胶篮球场1400平方米、改造教学楼教室粉刷墙面7500平方米。总支出150万元。 目标2：通过该项目的实施，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。 | [5 empty] | 已完成伊宁市第十九中学改造学校厕所100平方米、大门维修、元校园路面硬化4500平方米、铺设塑胶篮球场1400平方米、改造教学楼教室粉刷墙面7500平方米，已完成对已竣工并决算。确保了学校师生安心工作和学习，创造了良好的教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造学校基础设施数量 | 15 | >=5个 | 5个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 80% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造学校厕所成本 | 4 | <=10万元 | 8万元 | 80% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大门维修成本 | 4 | <=10万元 | 8万元 | 80% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 元校园路面硬化成本 | 4 | <=55万元 | 44万元 | 80% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设塑胶篮球场成本 | 4 | <=45万元 | 36万元 | 80% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造教学楼教室粉刷墙面成本 | 4 | <=30万元 | 24万元 | 80% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完成竣工结算，预留一部分质保金，剩余资金支付手续办理较慢导致未支付。措施：加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 20 | >=90% | 100% | 111.11% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89分