## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298.43 | 298.43 |  | 150.00 |  | 10 |  | 50.26% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.43 | 298.43 |  | 150 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：保障园舍维修时长12个月，维修园舍数量28所。目标二：有效提高幼儿园教育教学环境，提升教学质量，进一步扩大学前教育资源，深化学前教育体制机制改革、逐步解决发展不平衡不充分问题、促进学前教育事业科学规范发展。 | [5 empty] | 已完成保障园舍维修时长12个月，有效提高了28所幼儿园的教育教学环境提升教学质量，促进了学前教育事业科学规范发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障园舍维修时长 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修园舍数量 | 10 | >=28所 | 28所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 园舍维修达标率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 园舍维修及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每所园舍维修成本 | 20 | <=10.66万元/所 | 5.36万元/所 | 50.28% | 10.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 两所幼儿园未决算，决算完成后支付剩余资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园教学环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.06分