## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市第三十三中学基础设施建设工程项目
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3200 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 62.50% |  | 0.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3200 |  | 2000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州发改社会[2024]93号伊犁州发展改革委关于伊犁州伊宁市第三十三中学(高中)宿舍楼建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。新建总建筑面积11400平方米，其中一栋宿舍楼建筑面积6400平方米，一栋宿舍楼建筑面积5000平方米及相关配套附属设施。项目总投资4000万元，资金来源为申请中央预算内资金3200万元，地方配套资金800万元。项目计划于2026年9月完工验收。 | [5 empty] | 项目总投资4000万元，本次下达中央预算内资金3200万元，完成支付2000万元工程款。项目计划于2026年9月完工验收。工程累计进度60.45%，其中1号宿舍楼屋面主体结构完成，一至四层彻底完成，二次结构至三层，五六层砌体施工中，一层隔墙板安装中；2号宿舍楼一至五层砌体完成，二次结构至四层，隔墙板安装至三层。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼数量 | 8 | >=2栋 | 2栋 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 8 | =1个 | 2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目当年计划完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 8 | 2025年9月 | 基本达成目标 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年任务完成及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 20 | <=3200万元 | 2000万元 | 62.5% | 12.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年建设项目，项目总体实施进度为68%，未达到支付进度比例。措施：加快施工进度，安施工进度完成资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.12分