## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市第一中学（高中）教育强国基础设施建设工程项目
主管部门 |  | 伊宁市第一中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2500 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2500 |  | 2000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改项目[2025]2号州发展改革委关于伊犁州伊宁市第一中学(高中)教学楼、宿舍楼建设项目初步设计的批复，新建教学楼1栋，总建筑面积6457.47平方米，地上五层，新建宿舍楼1栋，总建筑面积5131.19平方米，地上五层，建筑总高度23.90米，项目计划开工时间为2025年8月，计划完工时间为2027年2月，总投资4000万元，资金来源为拟申请中央预算内资金及地方配套资金。本次资金为2500万元。 | [5 empty] | 项目开工时间为2025年8月，计划完工时间为2027年2月，总投资4000万元，资金来源为拟申请中央预算内资金及地方配套资金。本次完成项目总工期的62.5%,按照工期支付资金2000万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造项目数 | 9 | =1个 | 1个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支工程款项目个数 | 9 | =1个 | 1个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程款使用合规率 | 8 | =100% | 100% | 80% | 6.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：划完工时间为2027年2月，按照工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付及时率 | 7 | =100% | 100% | 80% | 5.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：划完工时间为2027年2月，按照工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 7 | 2025年8月 | 2025年8月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 20 | <=2500万元 | 2000万元 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：划完工时间为2027年2月，按照工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88分