## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 乡镇、街道环卫经费
主管部门 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 626.00 | 626 |  | 489.93 |  | 10 |  | 78.26% |  | 4.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 626 | 626 |  | 489.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障景区个数1个，清扫面积90万平方米。 目标2：全面提升景区环境，接待游客人次达到160万人次。提高游客满意度。 | [5 empty] | 已完成保障景区个数1个，清扫面积90万平方米，通过项目的实施，全面提升了景区环境，接待游客人次达到440万人次。提高了游客满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障景区个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 10 | =90万平方米 | 90万平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清扫任务及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫运行经费 | 10 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放环卫人员工资及社保资金 | 10 | <=566万元 | 429.93万元 | 76% | 7.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：支付手续办理较慢。改进措施：加快办理支付手续。及时完成项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待游客人次 | 20 | >=160万人次 | 447.04万人次 | 279.5% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初预计人数参考往年，实际人数增幅较大。改进措施：评估提供有效数据资料支撑，为景区管委会各项业务工作更好的开展提供帮助。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.17分