## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 绿化养护费
主管部门 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 443.31 |  | 275.00 |  | 10 |  | 62.03% |  | 0.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 443.31 |  | 275 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：绿地维护面积18943平方米，保障景区绿化养护时长8个月。 目标2：通过项目实施，不断提升景区基础设施及环境情况。 | [5 empty] | 项目已完成绿地维护面积18943平方米，保障景区绿化养护时长6个月，通过项目的实施，不断提升了景区基础设施及环境情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿地维护面积 | 10 | >=18943平方米 | 18943平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障景区时长 | 10 | >=8个月 | 6个月 | 75% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：资金支出不及时，导致支出月份减少。改进措施：加快办理支付手续，加快项目资金的支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：支付手续办理较慢。改进措施：加快办理支付手续，加快项目资金的支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 62.03% | 6.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：支付手续办理较慢。改进措施：加快办理支付手续，加快项目资金的支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护费成本 | 20 | <=55.41万元/月 | 45.83万元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：支付手续办理较慢。改进措施：加快办理支付手续，加快项目资金的支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区各项基础设施提升 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.21分