## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金-2280.39万元
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2280.39 |  | 1921.76 |  | 10 |  | 84.27% |  | 6.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2280.39 |  | 1921.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补贴9家旅游公司363辆车，新购置新能源巡游出租车辆412辆，城市公交车辆252辆，新能源公交车辆132辆；建设关于公交都市和城乡一体化项目资金。 目标2：对农村客运、城市公交运营以及对符合条件的新能源城市客运车辆、农村客运车辆购置进行补贴，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，积极推广新能源汽车在城市客运和农村客运领域的应用，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 | [5 empty] | 已补贴9家旅游公司363辆车，新购置新能源巡游出租车辆412辆，城市公交车辆252辆，新能源公交车辆132辆；切实减轻了企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动了运输服务高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农村客运车辆数 | 6 | >=363辆 | 363辆 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助城市公交车辆数 | 6 | >=252辆 | 252辆 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源城市公交车购置车辆数 | 6 | >=132辆 | 132辆 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源出租汽车购置车辆数 | 6 | >=412辆 | 412辆 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 6 | =100% | 100% | 84.27% | 5.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 具备条件的建制村通客车率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 84.27% | 4.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助农村客运车辆成本 | 4 | <=802.64万元 | 802.64万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助城市公交车辆成本 | 4 | <=85.15万元 | 85.15万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助新能源公交车辆成本 | 4 | <=180.60万元 | 180.6万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助新能源出租车购置车辆成本 | 4 | <=412万元 | 412万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公交都市与城乡一体化项目成本 | 4 | <=800万元 | 441.37万元 | 55.17% | 2.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村客运、城市公交公司运营状况 | 20 | 持续改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.55分