## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金/成品油税费改革转移支付
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.90 | 110.9 |  | 101.00 |  | 10 |  | 91.07% |  | 7.77
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.9 | 110.9 |  | 101 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：整治伊宁市农村公路平交道口隐患119处。养护农村公路县道132.358公里，乡道400.683公里，专用公路27.776公里，村道446.781公里。 目标2：改善通行服务水平 | [5 empty] | 本项目已完成政治农村公路平交道口隐患119处，养护农村公路县道132.358公里，乡道400.683公里，专用公路27.776公里，项目暂未验收，通过项目实施改善了通行服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 整治农村公路平交道口隐患数量 | 6 | >=119处 | 119处 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持养护县道里程 | 6 | >=132.358公里 | 132.358公里 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持养护乡道里程 | 6 | >=400.683公里 | 400.683公里 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持养护专用公路里程 | 6 | >=27.776公里 | 27.776公里 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持养护村道里程 | 6 | >=446.781公里 | 446.781公里 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 5 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：正在组织验收导致偏差。措施：及时组织验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成年度目标 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 整治农村公路平交道口隐患成本 | 10 | <=11.9万元 | 11.9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护农村公路成本 | 10 | <=99万元 | 89.1万元 | 90% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付资料提供较慢导致偏差。措施：及时办理支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 20 | 明显提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.77分