## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 交通领域专项资金
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1083.73 | 1083.73 |  | 650.24 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1083.73 | 1083.73 |  | 650.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：村道安防工程建设完成里程15.3566公里；改建农村公路里程19.831公里。 目标2：改善通行服务水平 | [5 empty] | 本项目已完成村道安防工程建设里程15.3566公里，改建农村公路里程20.739公里，该项目分为两个标段，其中第一标段线路改线，设计变更，还在施工。通过实施本项目改善了通行服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会累计改建农村公路里程 | 8 | >=19.83公里 | 20.739公里 | 104.58% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在农村公路建设项目实施过程中，因现场实际地形及沿线群众生产生活需求等客观因素影响，实际建设里程较合同约定里程有所增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会村道安防工程建设完成里程 | 8 | >=15.36公里 | 15.36公里 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 8 | =100% | 100% | 60% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目分为两个标段，其中第一标段线路改线，设计变更，还在施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 8 | =100% | 50% | 50% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目分为两个标段，其中第一标段线路改线，设计变更，还在施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建农村公路成本 | 10 | <=991.58万元 | 558.09万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目分为两个标段，其中第一标段线路改线，设计变更，还在施工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村道安防工程成本 | 10 | <=92.15万元 | 92.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 10 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 10 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=80% | 100% | 125% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.8分