## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市重庆路大桥建设工程100万项目
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 100 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊市交字【2025】28号经测算，项目涉及重庆路大桥建设项目总费用为100万元。1、建设用地报批服务费48万元；2、使用林地可行性研究报告编制费23万元；3、建设工程安全性评价费8万元；4、工程可行性研究报告、初步设计、施工图审查咨询费服务费21万元 目标2：通过项目实施，提高资金使用效益。确保工程按期推进。 | [5 empty] | 根据实际情况，项目涉及重庆路大桥建设项目总费用为100万元。1、建设用地报批服务费42.4万元；2、使用林地可行性研究报告编制费22.6万元；3、勘察设计费35万元。通过项目实施，提高了资金使用效益。确保了工程按期推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及前期费项目个数 | 15 | =1个 | 1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿项目覆盖率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付项目前期报告编制费及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地报批服务成本 | 5 | <=48万元 | 42.4万元 | 88.33% | 4.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位引入了多家供应商竞争，压低了服务价;措施:在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 使用林地可行性研究报告编制成本 | 5 | <=23万元 | 22.6万元 | 98.26% | 4.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位引入了多家供应商竞争，压低了服务价;措施:在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程安全性评价成本 | 5 | <=8万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢。措施：今后及时办理支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可行性研究、设计、审查服务成本 | 5 | <=21万元 | 35万元 | 60% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工程按期推进 | 30 | 有效推进 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.33分