## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 农产品成本调查经费
主管部门 |  | 伊宁市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.52 | 6.52 |  | 6.52 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.52 | 6.52 |  | 6.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:农本调查30户，价格监测10户。 目标2：通过农产品成本调查，为制定农产品价格，财政补贴，保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴，动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。 | [5 empty] | 已完成农本调查37户，价格监测13户。通过农产品成本调查，为制定农产品价格，财政补贴，保险及农业支持政策提供了参考数据，为建立农资综合补贴，动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供了科学依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农本调查户户数 | 8 | >=30户 | 37户 | 123.33% | 8 | 计划标准 | 30户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 价格监测户数 | 8 | >=10户 | 13户 | 130% | 8 | 计划标准 | 12户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调查监测覆盖率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品价格监测数据上报合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 上报成本数据及分析及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品调查工作成本 | 10 | <=6.07万元 | 6.07万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 1.94万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格监测成本 | 10 | <=0.45万元 | 0.45万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供《全国农产品成本数据库报表》次数 | 20 | >=2次 | 2次 | 100% | 20 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分