## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市污水处理厂以旧换新设备更新改造项目（一期二期）
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9500 |  | 9026.80 |  | 10 |  | 95.02% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9500 |  | 9026.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊市发改【2024】189号关于伊犁州伊宁市污水处理厂以旧换新设备更新改造项目实施方案的批复，该项目对伊宁市现状第三污水处理厂和伊宁市西区污水处理广进行工艺设备、电气自控设备进行更新改造;对第三污水处理厂和伊宁市西区污水处理厂车辆检修设备进行更新改造。本项目总投资 20000.00 万元，资金来源为申请中央资金（国债）9500 万元，企业自筹 10500 万元。本次下达9500万元。项目计划26年6月完工。 目标2：改善城市居民的生存环境，减少因环境污染引发的不安定因素，增强当地居民的身体健康，改善居民的正常生活，提高居民的生活水平。 | [5 empty] | 已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂更新改造数量 | 14 | >=2个 | 2个 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一期竣工验收合格率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一期完工时间 | 13 | 2025年12月 | 基本达成目标 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=20000万元 | 20000万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次工程款成本 | 15 | <=9500万元 | 9026.8万元 | 95.02% | 14.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：相关支付手续正在办理中，措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加污水处理能力 | 20 | 有效增加 | 基本达目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对污水处理厂改造满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.25分