## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年英阿亚提街道提升改造项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2240 |  | 2220.00 |  | 10 |  | 99.11% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2240 |  | 2220 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州发改投资【2024】298号州发展改革委关于伊犁州伊宁市2025年英阿亚提街道路提升改造工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。改造英阿亚提街道路长度 2600米，红线宽度 40-50米，及配套附属设施工程。项目总投资3200万元，资金来源为中央预算内资金和其他地方财政性建设资金，本次申请2240万元。 目标2：通过项目的实施之后，将街道两侧脏乱差的现象彻底的消除改善项目区居民居住环境，使项目区的街道焕然一新，提高了城市的形象，吸引大量的游客前来旅游观光。为伊宁市的社会经济发展、旅游业发展奠定良好的设施条件。 | [5 empty] | 已完成。改造英阿亚提街道路长度 2600米，红线宽度 40-50米，及配套附属设施工程。项目已完工，正在办理验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造道路长度 | 9 | >=2600米 | 2600米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 9 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：验收手续办理较慢。措施：加快办理验收手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红线宽度 | 7 | 40-50米 | 基本达成目标 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 7 | =2025年5月 | 2025年5月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 8 | =2025年10月 | 2025年10月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程费成本 | 20 | <=2240万元 | 2200万元 | 98.21% | 19.64 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区居民居住环境 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.42分