## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市2025年体育中心规划路建设工程项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4060 |  | 1218.00 |  | 10 |  | 30.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4060.00 |  | 1218 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊州发改投资[2024]294号州发展改革委关于伊犁州伊宁市2025年体育中心规划路建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复，建设内容为新建规划路(重庆路-伊河大道)道路总长1110米，道路红线宽度36米，及配套附属设施及管线工程。项目计划2026年年底前完工，总投资5800万元，本次申请4060万元支付工程款及设计费。 目标2：通过工程款的支付，推进项目实施。 | [5 empty] | 项目计划2026年年底前完工，总投资5800万元，本次已完成支付1218万元支付工程款。通过工程款的支付，推进了项目实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款项目数量 | 14 | =1个 | 1个 | 30% | 4.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢导致未完成。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程款支付准确率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢导致未完成。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付及时率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢导致未完成。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 2 | <=5800万元 | 5800万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次申请支付工程款成本 | 9 | <=3981万元 | 1218万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢导致未完成。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次申请支付设计费成本 | 9 | <=79万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢导致未完成。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.2分