## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市中心城区排水防涝能力综合改造提升项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 15000 |  | 10999.99 |  | 10 |  | 73.33% |  | 3.33
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15000.00 |  | 10999.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊市发改字[2025]76号关于伊犁州伊宁市中心城区排水防涝能力综合改造提升项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复，主要建设规模及内容为：新建中心城区dn400-dn600 雨水管网19公里、雨水管渠19.58公里，宽度0.5-1.0米；新建中心城区调蓄设施18.18万立方米，及防涝配套附属设施建设。项目计划于2027年11月完工，项目总投资21500万元，此次投资15000万元。此次投资的15000万元计划支付工程款。 | [5 empty] | 支付工程款10999万元，项目计划于2027年11月完工，项目总投资21500万元，此次投资15000万元，已完成支付工程款10999万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目实施数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，本次计划支付15000万元工程款，已完成支付10999.99万元。剩余资金支付手续正在办理中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款企业数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，本次计划支付15000万元工程款，已完成支付10999.99万元。剩余资金支付手续正在办理中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 9 | =100% | 100% | 73.33% | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，本次计划支付15000万元工程款，已完成支付10999.99万元。剩余资金支付手续正在办理中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 73.33% | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年建设项目，本次计划支付15000万元工程款，已完成支付10999.99万元。剩余资金支付手续正在办理中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=21500万元 | 21500万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次申请支付项目工程款 | 15 | <=15000万元 | 10999万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年建设项目，本次计划支付15000万元工程款，已完成支付10999.99万元。剩余资金支付手续正在办理中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.53分