## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市前进街历史文化保护街区提升改造工程项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5930 |  | 4744.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5930 |  | 4744 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州发改社会【2023】24号关于伊型州伊宁市前进街历史文化保护街区提升改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复。对街区内 13 处历史建筑 2100 平方米:30处传统风貌建筑 3800平方米及门头进行保护性修缮，保护和恢复历史街区内沟渠4.6公里:对历史街区内4.8公里主要街巷实施立面及道路整治，并配套新建游步道街区内架空线缆入地预埋管线3.4公里;配套完善街区内街区内标识标牌及其他配套便民公共服务设施。项目总投资及资金筹措:项目总投资10000万元，中央预算内资金 5930万元，地方配套 4070万元。 目标2：通过本项目的建设完善前进街历史文化街区的基础设施，可提升伊宁市前进街整体环境。项目的建设将有助于推进伊宁市历史文化名城的保护与传承，推动伊宁市社会发展和文化建设。 | [5 empty] | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保护性修缮历史建筑面积 | 7 | >=2100平方米 | 2100平方米 | 84% | 5.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保护性修缮传统风貌建筑面积 | 7 | >=3800平方米 | 13300平方米 | 84% | 5.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 历史街区外立面改造长度 | 7 | >=4.80公里 | 4.8公里 | 84% | 5.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 7 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | =2025年2月 | 2025年2月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | =2026年6月 | 2026年12月 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=10000万元 | 10000万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其中：中央预算内资金 | 15 | <=5930万元 | 4744万元 | 80% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1、工程进度:该项目已完成前进街、伊犁街等12条巷道4公里的道路提升改造，完成1.5公里水渠提升建设;完成沿街外立面改造13300m;完成2.5公里电缆入地工程。修缮历史建筑11处。已完成投资7800万元，完成总工程量84%。 2、延期施工的原因:征迁不到位;红旗街道路建设需要封路，与周边封路施工道路冲突，为不影响景区旅游旺季交通，计划9月份实施红旗街道路施工;非遗工作室产权不在政府部门，与居民协商购买方案时间较长。 3、下一步工作计划:生态停车场建设用地及非遗展示工作需征收，目前已完成签订征收合同，计划7月完成征收工作;正在与文旅部门协调购买非遗工作室产权的事宜;8月完成完成改造旅游公厕一座;10月完成修建红旗街道路及剩余的电缆入地工程。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进伊宁市历史文化名城的保护与传承 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.64分