## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市徐汇苑、银城家苑、世纪嘉苑二期老旧小区改造配套基础设施项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5950 |  | 3569.99 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5950 |  | 3569.995 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改投资[2025]46-号州发展改革委关于伊犁州伊宁市徐汇苑老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复、伊州发改投资[2025]47号州发展改革委关于伊犁州伊宁市银城家苑老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复、伊州发改投资[2025]48号州发展改革委关于伊犁州伊宁市世纪嘉苑二期老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。项目建设内容为：改造3个小区。项目总投资8570万元，本次投资5950万元，项目计划2025年10月开工，2026年6月完工，本次5950万元计划支付工程款。 | [5 empty] | 已完成改造3个小区。项目总投资8570万元，本次投资5950万元，截至目前该项目已完工，已支付工程款3569.995万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 | 11 | >=3个 | 3个 | 100% | 11 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 11 | =100% | 100% | 60% | 6.6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目于26年5月完工，未达到后续支付条件。措施：加快项目后续进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 9 | =2025年10月 | 2025年10月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 9 | 2026年6月 | 基本达成目标 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 世纪嘉苑二期改造成本 | 7 | <=2980万元 | 1788.0025万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目于26年5月完工，未达到后续支付条件。措施：加快项目后续进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 徐汇苑老旧小区改造成本 | 7 | <=1470万元 | 881.9975万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目于26年5月完工，未达到后续支付条件。措施：加快项目后续进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 银城家苑老旧小区改造 | 6 | <=1500万元 | 899.995万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目于26年5月完工，未达到后续支付条件。措施：加快项目后续进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区内生活环境 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.6分