## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市老旧住宅电梯设备更新项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 360 |  | 251.79 |  | 10 |  | 69.94% |  | 2.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 360 |  | 251.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据住建部办公厅、国家发改委办公厅、市场监督管理总局办公厅《关于做好2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新有关工作的通知》(建办城[2025]6号)文件“优先支持15年以上住宅老旧电梯”要求，计划对伊宁市24部电梯进行更新，补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元。 | [5 empty] | 根据住建部办公厅、国家发改委办公厅、市场监督管理总局办公厅《关于做好2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新有关工作的通知》(建办城[2025]6号)文件“优先支持15年以上住宅老旧电梯”要求，现已完成24部老旧电梯更新。完成支付251.79万元。待全部验收完成后支付剩余资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新电梯数量 | 11 | >=24部 | 24部 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 更新电梯验收合格率 | 11 | =100% | 24部 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电梯更新完成时间 | 9 | 2026年3月 | 2026年3月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电梯更新开始时间 | 9 | =2025年10月 | 2025年11月25 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更新电梯成本 | 20 | =15万元/部 | 6万元/部 | 80% | 16 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：待全部验收完成后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | =100% | 88.23% | 88.23% | 8.82 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：该项目满意度指标目标值设置较高，实际完成值低导致偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.3分