## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 城镇保障性安居工程
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4782.00 | 4405 |  | 3262.00 |  | 10 |  | 74.05% |  | 3.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4782.00 | 4405 |  | 3262.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划改造3个老旧小区，103栋，3725户等配套附属设施改造。 目标2：改造后有效提高居民生活质量，有效提升居民生活环境。 | [5 empty] | 该项目正在实施中，完成95%，完成改造3个老旧小区，103栋，3725户等配套附属设施改造，目前已支付3262万元，平均0.88万元/每户。支付率达到74%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 | 7 | >=3个 | 3个 | 95% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目为跨年建设项目，未完工，正在实施。措施：加快实施进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造栋数 | 7 | >=103栋 | 103栋 | 95% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目为跨年建设项目，未完工，正在实施。措施：加快实施进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 | 7 | >=3725户 | 3725户 | 95% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目为跨年建设项目，未完工，正在实施。措施：加快实施进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量符合标准率 | 7 | =100% | 0% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 6 | 2025年6月 | 2025年6月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 6 | 2026年10月 | 实现目标程度较低 | 50% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目为跨年建设项目，未完工，正在实施。措施：加快实施进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造成本 | 20 | <=1.18万元/每户 | 0.876万元/每户 | 74.05% | 14.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目为跨年建设项目，未完工，正在实施。措施：加快实施进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 20 | 是 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.27分