## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 城镇保障性安居工程（3097万元）
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3097.00 | 3097 |  | 3097.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3097.00 | 3097.00 |  | 3097 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目新建保障性租赁住房1000套。目标2：该项目投入使用后，有效提高居民生活水平，有效提升居民居住环境。 | [5 empty] | 该项目为房建项目，资金来源种类多，项目于2025年11月13日确定中标单位，计划2027年12月完工，目前3097万元中央补助资金已支付完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建保障性租赁住房套数 | 10 | >=1000套 | 0套 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | 2027年12月 | 2027年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁住房建设成本 | 20 | <=30970元/每套 | 30970元/每套 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 20 | 有效提高 | 基本实现目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目2027年12月完工，2025年11月确定中标单位
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分