## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆伊犁州伊宁市集中供热配套管网建设项目前期费
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 70 |  | 7.00 |  | 10 |  | 10.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 70.00 |  | 7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改投资[2025]66号州发展改革委关于新疆伊犁州伊宁市集中供热配套管网建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复，项目总投资73750万元，此次投资70万元主要用于项目前期费用；编制水土保持方案费用、编制洪水影响评价报告书、编制勘测报告。 | [5 empty] | 已完成支付项目前期费用7万元，截至自评日，项目未开始招标，前期手续未办理完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障前期费项目个数 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 | 11 | >=3个 | 1个 | 33.33% | 3.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截至自评日，项目未开始招标，前期手续未办理完成。措施：今后加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截至自评日，项目未开始招标，前期手续未办理完成。措施：今后加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截至自评日，项目未开始招标，前期手续未办理完成。措施：今后加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=73750万元 | 73750万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次申请支付项目前期费用成本 | 15 | <=70万元 | 7万元 | 50% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：截至自评日，项目未开始招标，前期手续未办理完成。措施：今后加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.17分