## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市规划展览馆提升改造项目
主管部门 |  | 伊宁市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 400 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 400 |  | 400 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊市发改字（2025）95号《关于伊宁市规划展览馆提升改造项目实施方案的批复》通知，伊市自然资发（2025）197号伊宁市规划展览馆提升改造项目经公开招标，提升改造场馆4000平方米，提升改造1个场馆，共需400万元。 目标2：通过实施此项目，改善场馆功能，优化展示体验，吸引公众参与，进而提升公众对城市规划的理解和支持，为参观者营造舒适、安全的环境。 | [5 empty] | 2025年由我单位负责实施的伊宁市规划展览馆提升改造项目，自启动前期筹备及施工推进工作以来，各项前期手续，现场施工筹备工作均按计划有序开展，项目实施支付项目款400万元。因项目资金来源调整，该项目资金暂缓施工，待项目资金落实到位后，恢复施工时间及后续工作安排。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造面积 | 10 | <=4000平方米 | 4000平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造场馆数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造合格率 | 10 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金来源调整，该项目资金暂缓施工，待项目资金落实到位后，恢复施工时间及后续工作安排。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 改造完成及时率 | 10 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金来源调整，该项目资金暂缓施工，待项目资金落实到位后，恢复施工时间及后续工作安排。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造场馆平均成本 | 20 | <=1000元/平米 | 1000元/平米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善场馆功能 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因项目资金来源调整，该项目资金暂缓施工，待项目资金落实到位后，恢复施工时间及后续工作安排。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参观者满意度 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 因项目资金来源调整，该项目资金暂缓施工，待项目资金落实到位后，恢复施工时间及后续工作安排。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分