## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 耕地保护专项资金项目
主管部门 |  | 伊宁市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 95.94 |  | 34.44 |  | 10 |  | 35.90% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 95.94 |  | 34.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财建（2025）55号文件，聚焦伊宁市耕地保护核心任务 ，全面查清耕地现状并构建全域耕地资源数据库；组织伊宁市各个乡、镇开展耕地专项调查、耕地及永久基本农田布局优化工作 ，形成分级分类管控策略；建成各级网格化管理体系，实现责任全覆盖与动态监测闭环管理； 目标2：科学划定永久基本农田储备区 ，为伊宁市基本农田补划及重大项目用地提供可持续资源支撑。 | [5 empty] | 已完成耕地资源摸底调查面积22.18万亩，完成伊宁市耕地保护专项规划报告1个，划定永久基本农田储备区，建立数据库1套，摸清了耕地资源状况，发挥了生态效益
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地资源摸底调查面积 | 6 | >=25.28万亩 | 22.18万亩 | 87.74% | 5.26 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地保护面积 | 6 | >=22.79万亩 | 22.18万亩 | 97.32% | 5.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊宁市耕地保护专项规划报告 | 6 | >=1个 | 1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 划定永久基本农田储备区，建立数据库 | 6 | >=1套 | 1套 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成本地州市年度耕地资源分区分类更新、新增耕地稳定利用核查、耕地储备库入库项目核查等工作 | 6 | >=3项 | 1项 | 33% | 1.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开工率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆耕地保护专项规划项目 | 4 | <=21.06万元 | 10万元 | 47.48% | 1.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆耕地保护网格化监管项目 | 4 | <=35.80万元 | 2.9万元 | 8.1% | 0.32 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项项目 | 4 | <=10万元 | 6万元 | 60% | 2.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆耕地资源专项调查项目 | 4 | <=19.08万元 | 9.54万元 | 50% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆永久基本农田储备区划定项目 | 4 | <=10万元 | 6万元 | 60% | 2.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 摸清耕地资源状况，发挥生态效益 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：按照项目进度执行，项目尚未实施完成。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.1分