## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | PPP支出责任-东、西区污水处理厂污水处理费
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9600.00 | 9600 |  | 9600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9600 | 9600 |  | 9600 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：污水处理量达到4320万方，污水处理时长达到12个月。 目标2：改善当地生态环境，建设花园城市，推动当地经济社会实现“绿色、和谐、共享”发展的应有之意，符合国家环保政策的要求。提升伊宁市的基础设施建设条件，提升城市形象，为伊宁市的招商引资提供更好的配套条件。 | [5 empty] | 项目已完成污水处理量达到4738.77万方，污水处理时长达到12个月。 通过项目的实施，提升了伊宁市的基础设施建设条件，提升了城市形象，为伊宁市的招商引资提供更好的配套条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 10 | >=4320万方 | 4738.77万方 | 109.69% | 10 | 历史标准 | 4320万方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：污水实际处理量比预期高，以后设置目标时精准设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理时长 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 历史标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡污水处理达标率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 污水处理任务完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理成本 | 20 | <=800万元/月 | 800万元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | 800万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水质污染减少率 | 20 | >=98% | 100% | 102.04% | 20 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：污水实际处理量比预期高，以后设置目标时精准设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分