## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市散煤综合治理项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3517.18 | 9791.7 |  | 7051.80 |  | 10 |  | 72.02% |  | 3.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3517.18 | 9791.7 |  | 7051.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊市发改字[2024]538号关于伊宁市2025年散煤综合治理(煤改气)项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复、伊市发改字[2024]537号关于伊宁市2025年散煤综合治理(煤改电)项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复，对伊宁市完成20722户平房区散煤户治理，治理面积258.43万平方米。总投资9791.7万元。项目计划2026年12月完工。加强大气污染防治，改善环境空气质量，构建城市文明与生态亲密交融的美丽伊宁。 | [5 empty] | 项目已完成14029户平房区散煤户治理，治理面积174.94万平方米。通过项目的实施，加强了大气污染防治，改善了环境空气质量，构建了城市文明与生态亲密交融的美丽伊宁。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成集中连片平房区散煤治理户数 | 10 | <=20722户 | 14029户 | 67.71% | 6.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成治理面积 | 10 | >=258.43万平方米 | 174.94万平方米 | 67.69% | 6.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 72.02% | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 5 | 2024年7月 | 2024年7月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2025年12月 | 未达预期目标 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成集中连片平房区散煤治理成本 | 20 | <=9791.70万元 | 7051.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年项目，还未完工未验收，正在实施中。措施：今后按年度合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低环境污染，改善环境质量 | 20 | >=95% | 100% | 105.26% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众改造满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.14分