## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市南区集中供热管网三期建设项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2004 |  | 1406.20 |  | 10 |  | 70.17% |  | 2.54
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2004 |  | 1406.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州发改项目[2025]60号州发展改革委关于伊犁州伊宁市南区集中供热管网三期建设项目初步设计的批复，新建DN200-DN800一级供热主管线，长度7700米（沟槽长度）；新建集中供热管网控制阀井3座；新建换热站1座（水泵、换热器、水处理、电气自控等设备)。项目计划2025年10月开工，2026年4月完工，总投资2863万元，本次下达资金2004万元用于支付项目工程款。 目标2：通过新建供热管网，覆盖供热空白区，提升管网运行效率，提高空气质量。 | [5 empty] | 完成新建DN200-DN800一级供热主管线，长度7700米（沟槽长度）；新建集中供热管网控制阀井3座；新建换热站1座（水泵、换热器、水处理、电气自控等设备)。项目于2025年10月开工，2026年5月完工，总投资2863万元，已完成支付1406.2万元项目工程款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供热主线建设长度 | 7 | >=7700米 | 7000米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，因本地气候原因，开工时间晚，项目未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建阀井数量 | 7 | =3座 | 3座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，因本地气候原因，开工时间晚，项目未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建换热站数量 | 7 | =1座 | 1座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 7 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，因本地气候原因，工期较长，导致未达预期目标。措施：今后按实际合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | 2025年10月 | 2025年10月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | 2026年4月 | 2026年5月 | 80% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，因本地气候原因，工期较长，导致未达预期目标。措施：今后按实际合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=2863万元 | 2863万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下达资金 | 15 | <=2004万元 | 1406.2万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因此项目是跨年项目，因本地气候原因，工期较长，导致未达预期目标。措施：今后按实际合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管网运行效率 | 20 | 成效明显 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | )原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.34分